## stories
ID Story | Description | estimacionBaseH | PU | Prioridad
HU001 | Registro Productos | 12 | 3 | 1
HU002 | Actualización de Stock | 16 | 5 | 2
HU004 | Gestión de usuarios y permisos (versión 1) | 20 | 5 | 2
HU004 | Gestión de usuarios y permisos (versión 2) | 12 | 3 | 3
HU005 | Auditoría de inventario | 12 | 3 | 2
HU006 | Búsqueda y Filtrado de Productos | 18 | 5 | 1
HU007 | Generación de reportes de inventario (admin) | 16 | 5 | 2
HU008 | Generación de reportes (devoluciones) | 12 | 3 | 1
HU009 | Registro de devoluciones de productos | 16 | 5 | 3
HU0010 | GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS (historial) | 14 | 4 | 2
HU011 | Gestión de proveedores | 20 | 5 | 3
HU012 | Control de Lotes y Fechas de Vencimiento | 14 | 4 | 1
HU013 | Gestión de Transferencias de Inventario | 18 | 5 | 2
HU014 | Gestión de Productos Obsoletos/Descontinuados | 12 | 3 | 1
HU015 | Control de Consumo Interno | 10 | 3 | 3
HU016 | Gestión de Devoluciones por Clientes | 14 | 4 | 2
HU017 | Generación de Órdenes de Compra Automáticas | 16 | 5 | 1

## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | HU001 |  | ID | HU002 |  | ID | HU003 |  | ID | HU004 |  | ID | HU005
Titulo | Registro Productos |  | Titulo | Actualización de Stock |  | Titulo | Notificación de stock bajo |  | Titulo | Gestion de usuarios y empleados |  | Titulo | Auditoria de inventario
Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar nuevos productos PARA Mantener actualizado el inventario |  | Descripción | COMO Empleado QUIERO Modificar la cantidad de productos en inventario PARA Reflejar cambios en el stock |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Recibir alertas cuando un producto tenga stock bajo PARA Tomar acciones oportunas y evitar desabastecimientos |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Gestionar los usuarios y sus permisos PARA Controlar el acceso y las acciones en la plataforma |  | Descripción | COMO Auditor QUIERO Consultar los registros de entradas y los registros de salidas PARA Verificar la exactitud de los movimientos de inventario
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 2 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 4.5 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3
Sumatoria de Horas | 12 |  | Sumatoria de Horas | 16 |  | Sumatoria de Horas | 12 |  | Sumatoria de Horas | 12 |  | Sumatoria de Horas | 12
Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
Task-1 | Formulario de Registro | 2 | Task-1 | Interfaz de actualización | 2 | Task-1 | Definir umbral de stock para producto en la base de datos | 3 | Task-1 | Revisar configuracion de roles | 2 | Task-1 | Tabla/historial de auditoria BD | 1
Task.-2 | Validaciones obligatorias | 1 | Task.-2 | Lógica para cambiar cantidad | 1 | Task.-2 | Configurar disparador/alerta al llegar al umbral | 2 | Task.-2 | Ajustar permisos de acceso | 1 | Task.-2 | Filtrar por fecha, usuario y movimiento | 1
Task-3 | Verificar duplicados en BD | 2 | Task-3 | Válidar no permitir negativos | 2 | Task-3 | Mostrar alerta dentro de la plataforma o panel o notificacion visual | 2 | Task-3 | Notificaciones de acceso denegado | 2 | Task-3 | Vista/reporte de auditoria | 3
Task-4 | Endpoints para guardar | 1 | Task-4 | Registrar fecha y usuario | 1 | Task-4 | Implementar envio de correo electronico con detalle del producto | 1 | Task-4 | Logs de acciones criticas | 1 | Task-4 | Bloquear edicion de registros pasados | 1
Task-5 | Confirmación de registro | 1 | Task-5 | Alerta de stock mínimo | 1 | Task-5 | Pruebas unitarias e integración | 2 | Task-5 | Pruebas con distintos roles | 1 | Task-5 | Pruebas unitarias o creacion de registros | 1
Task-6 | Pruebas unitarias | 1.5 | Task-6 | Transacciones seguras en BD | 3 | Task-6 | Documentar la configuración y uso de las notificaciones | 2 | Task-6 | Documentar configuracion de permisos | 2 | Task-6 | Integracion con stock y devoluciones | 2
Task-7 | Pruebas de integración | 4 | Task-7 | Pruebas de simultaneidad | 5 |  |  |  | Task-7 | Bloqueo de intentos repetidos | 2 | Task-7 | Acceso solo para auditor/administrador | 2
Task-8 | Documentar | 1 | Task-8 | Documentar | 1 |  |  |  | Task-8 | Correciones finales | 1 | Task-8 | Documentar | 1
Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | HU006 |  | ID | HU007 |  | ID | HU008 |  | ID | HU009 |  | ID | HU010
Titulo | Busqueda y Filtrado de Productos |  | Titulo | Generacion de reportes de inventario |  | Titulo | Generacion de reportes de inventario |  | Titulo | Registro de devoluciones de productos |  | Titulo | Gestion de usuarios y permisos
Descripción | COMO Usuario del Sistema QUIERO Buscar productos por nombre, codigo o categoria PARA Localizar rapidamente la informacion de un articulo |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Generar reportes de inventario PARA Evaluar el estado del stock |  | Descripción | COMO Encargado de almacen QUIERO Registrar devoluciones de productos PARA Mantener un control de los productos retomados |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Gestionar permisos PARA Solo usuarios autorizados puedan modificar el inventario |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar automaticamente cada entrada y salida de productos PARA Mantener un historial detallado del inventario
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 2 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5
Sumatoria de Horas | 20 |  | Sumatoria de Horas | 18 |  | Sumatoria de Horas | 16 |  | Sumatoria de Horas | 20 |  | Sumatoria de Horas | 11
Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
Task-1 | Campo de busqueda con autocompletado | 3 | Task-1 | Plantilla de reporte PDF/Excel | 3 | Task-1 | Formulario de devoluciones | 2 | Task-1 | Crear roles(Admin, Empleado, Auditor,etc) | 2 | Task-1 | Trigger/evento para registrar movs | 3
Task.-2 | Logica coinicidencia parcial/exacta | 2 | Task.-2 | Filtros(fecha,categoria, stock) | 2 | Task.-2 | Conexión con BD (tabla de "Devoluciones") | 1 | Task.-2 | Validar acciones según rol | 1 | Task.-2 | Logs con fecha, usuario y cantidad | 1
Task-3 | Mostrar resultados como nombre, codigo y stock | 2 | Task-3 | Datos:nombre, cantidad, categoria, precio | 2 | Task-3 | Decidir si vuelve a stock o se descarta | 1 | Task-3 | Bloquear accesos no autorizados | 2 | Task-3 | Interfaz de historial | 1
Task-4 | Evitar recarga | 2 | Task-4 | Boton de descarga | 3 | Task-4 | Historial con fecha y usuario | 1 | Task-4 | Pruebas unitarias (permisos) | 3 | Task-4 | Bloquear edicion manual del historial | 2
Task-5 | Paginacion de resultados | 1 | Task-5 | Pruebas de formato e integracion | 2 | Task-5 | Pruebas unitarias | 1 | Task-5 | Pruebas de integracion(roles multiples) | 1 | Task-5 | Pruebas unitarias e integracion | 1
Task-6 | Pruebas de rendimiento | 3 | Task-6 | Optimizar para grandes volumenes | 2 | Task-6 | Seguridad (solo roles autorizados) | 2 | Task-6 | Logs de accesos denegados | 3 | Task-6 | Documentar uso y mantenimiento | 2
Task-7 | Validar seguridad | 4 | Task-7 | Restringir a administradores | 1 | Task-7 | Notificaciones(si aplica) | 3 | Task-7 | Documentar roles y permisos | 2
Task-8 | Documentar | 1 | Task-8 | Documentar | 1 | Task-8 | Documentar | 1 | Task-8 | Ajustes finales | 2
Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | HU011 |  | ID | HU012 |  | ID | HU013 |  | ID | HU014 |  | ID | HU015
Titulo | Gestion de proveedores |  | Titulo | Control de Lotes y Fechas de Vencimiento |  | Titulo | Gestion de Transferencias de inventario |  | Titulo | Gestion de Proveedores Obsoletos o Descontinuados |  | Titulo | Control de Consumo Interno
Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar y gestionar proveedores PARA Tener un control de las fuentes de productos |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar fotos y fechas de vencimiento PARA Asegurar que los productos mas antiguos se destribuyan primero y se optimice la rotacion del producto |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar las transferencias de inventario entre almacenes PARA Mantener actualizado el stock y optimizar la distribucion de productos |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Marcar productos obsoletos e descontinuados PARA Evitar su venta o distribucion y mantener un catalogo actualizado |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Llevar un control del consumo interno de productos PARA Evitar perdidas innecesarias y mejorar la gestion de recursos
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 4 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3
Sumatoria de Horas | 20 |  | Sumatoria de Horas | 14 |  | Sumatoria de Horas | 20 |  | Sumatoria de Horas | 12 |  | Sumatoria de Horas | 10
Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
Task-1 | Tabla Provedores (nombre, contacto,pago) | 2 | Task-1 | Agregar campos "lote" y "vencimiento" en BD | 2 | Task-1 | Módulo de transferencias (origen, destino) | 4 | Task-1 | Campo de estado (disponible/obsoleto) | 4 | Task-1 | Tabla/historial de auditoria BD | 1
Task.-2 | Interfaz para alta/baja/edicion | 2 | Task.-2 | Formulario para ingreso de lote | 1 | Task.-2 | Historial de transferencias | 2 | Task.-2 | Interfaz para marcar obsoletos | 2 | Task.-2 | Filtrar por fecha, usuario y movimiento | 1
Task-3 | Asociar productos a proveedores | 3 | Task-3 | Filtro por fecha de vencimiento | 2 | Task-3 | Actualizar stock en almacén origen/destino | 4 | Task-3 | Excluir obsoletos del catálogo | 2 | Task-3 | Vista/reporte de auditoria | 2
Task-4 | Historial de compras por proveedor | 1 | Task-4 | Alertas de productos proximos a vencer | 1 | Task-4 | Validar no exceder stock disponible | 3 | Task-4 | Reporte de obsoletos | 1 | Task-4 | Bloquear edicion de registros pasados | 1
Task-5 | Restriccion:no eliminar con ordenes activas | 3 | Task-5 | Aplicar FIFO en la salida de productos | 1 | Task-5 | Pruebas unitarias e integración | 2 | Task-5 | Pruebas (marcar/desmarcar) | 1 | Task-5 | Pruebas unitarias o creacion de registros | 0.5
Task-6 | Pruebas unitarias (CRUD proveedores) | 2 | Task-6 | Pruebas(varios lotes) | 4 | Task-6 | Documentar la configuración y uso de las notificaciones | 3 | Task-6 | Documentar | 2 | Task-6 | Integracion con stock y devoluciones | 1.5
Task-7 | Integracion con ordenes de compra | 5 | Task-7 | Documentar uso de lotes | 3 | Task-7 | Notificar responsables de cada almacén | 1 |  |  |  | Task-7 | Acceso solo para auditor/administrador | 2
Task-8 | Documentar proceso | 2 |  |  |  | Task-8 | Documentar flujo | 1 |  |  |  | Task-8 | Documentar | 1
Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | HU016 |  | ID | HU017
Titulo | Gestion de Devoluciones por Cliente |  | Titulo | Generacion de ordenes de Compra Automaticas
Descripción | COMO Administrador QUIERO Registrar devoluciones de productos por parte de los clientes PARA Tener un control adecuado del inventario y mejorar la trazabilidad |  | Descripción | COMO Administrador QUIERO Generar ordenes de compra automaticas cuando el stock de un producto llegue a un nivel bajo PARA Mantener mantener
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 4 |  | Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 2
Sumatoria de Horas | 14 |  | Sumatoria de Horas | 16
Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
Task-1 | Formulario para devoluciones (cantidad, motivo) | 2 | Task-1 | Definir niveles de stock mínimo en BD | 3
Task.-2 | Opción de reincorporar o descartar el producto | 1 | Task.-2 | Lógica para disparar orden automática | 2
Task-3 | Opción de reincorporar o descartar el producto | 2 | Task-3 | Interfaz para revisar y ajustar órdenes | 2
Task-4 | Reporte mensual de devoluciones | 2 | Task-4 | Notificar proveedores (correo, PDF, etc.) | 3
Task-5 | Pruebas unitarias (motivos variados | 1 | Task-5 | Integracion con modulo de proveedores/facturacion | 2
Task-6 | Pruebas de integración con stock y facturación | 2 | Task-6 | Documentar proceso | 2
Task-7 | Documentar el proceso | 4 | Task-7 |  | 1
|  |  | Task-8 |  | 1

## ObjetivosdeNegocio
OBEJTIVOS DE NEGOCIO |  | OBEJTIVOS DE NEGOCIO
Descripcion de la objetivo | Incrementar la base de clientes en un 15% | Descripcion de la objetivo | Incrementar el número de productos vendidos en un 10%
Tiempo de Cumplimiento | 1 año | Tiempo de Cumplimiento | 1 año
Mejora esperada al negocio | Mayor volumen de ventas y aumento de la participación de mercado | Mejora esperada al negocio | Incremento en los ingresos y optimización del flujo de inventario
OBEJTIVOS DE NEGOCIO |  | OBEJTIVOS DE NEGOCIO
Descripcion de la objetivo | Optimizar la gestión del inventario para reducir pérdidas y evitar desabastecimientos o sobreabastecimientos | Descripcion de la objetivo | Reducir errores en el registro y control de productos mediante validaciones automáticas y restricciones de ingreso
Tiempo de Cumplimiento | 6 meses | Tiempo de Cumplimiento | 6 meses
Mejora esperada al negocio | Disminución de costos asociados a sobreinventario y mejor nivel servicio al cliente | Mejora esperada al negocio | Aumento de la precisión en la información, minimizando pérdidas y reclamos por incosistencias
OBJETIVOS DE NEGOCIO |  | OBJETIVOS DE NEGOCIO
Descripcion de la objetivo | Agilizar los procesos de venta y reposición de stock, manteniendo la disponibilidad del inventario en tiempo real | Descripcion de la objetivo | Garantizar la seguridad de la información mediante políticas de control de acceso y permiso
Tiempo de Cumplimiento | 6 meses | Tiempo de Cumplimiento | 12 meses
Mejora esperada al negocio | Capacidad de respuesta rápida a la demanda y mejor planificación de compras, reduciendo quiebres de stock | Mejora esperada al negocio | Protección de datos sensibles, cumplimiento normativo y prevención de fraudes o acceso indebidos
OBJETIVOS DE NEGOCIO |  | OBJETIVOS DE NEGOCIO
Descripcion de la objetivo | Mejorar la trazabilidad del inventario, permitiendo un seguimiento detallado de cada producto desde su ingreso hasta su venta o baja | Descripcion de la objetivo | Facilitar el uso para los empleados mediante una interfaz intuitiva que minimice la curva de aprendizaje
Tiempo de Cumplimiento | 12 meses | Tiempo de Cumplimiento | 4 meses
Mejora esperada al negocio | Mayor transparencia en la cadena de suministro, facilitando auditorías y reduciendo errores en la localización de productos | Mejora esperada al negocio | Reducción de errores operativos, mayor eficiencia y adopción rápida del sistema por parte del personal
OBJETIVOS DE NEGOCIO
Descripcion de la objetivo | Asegurar la integridad y disponibilidad del sistema para evitar caídas que afecten la operación del almacén
Tiempo de Cumplimiento | 12 meses
Mejora esperada al negocio | Continuidad de las operaciones, confianza de los usuarios y reducción de pérdidas por inactividad del sistema.

## Restricciones de Negocio
RESTRICCIONES DE NEGOCIO |  | RESTRICCIONES DE NEGOCIO
Descripcion de la restricción | El sistema de gestión de inventario debe estar operando en todas las sucursales antes del cierre fiscal anual(en 8 meses) | Descripcion de la restricción | La plataforma debe estar implementada y operativa en un plazo máximo de 6 meses, antes de la temporada alta de ventas
Usuario que expresa está restricción | Dirección general | Usuario que expresa está restricción | Dirección General
Justificación para esta restricción | El retraso en la implementación impactaría directamente la posición de los estados financieros y la toma de decisiones estratégicas de la empresa | Justificación para esta restricción | Un retraso afectaría las proyecciones de ventas y la satisfacción del cliente, generando perdidas económicas significativas
RESTRICCIONES DE NEGOCIO |  | RESTRICCIONES DE NEGOCIO
Descripcion de la restricción | El sistema debe cumplir con la norma ISO 9001 relacionada con la gestión de la calidad en la cadena de suministro | Descripcion de la restricción | Se debe minizar el costo de licencias a no más de 50.000 USD anuales
Usuario que expresa está restricción | Gerencia de Calidad | Usuario que expresa está restricción | Dirección Financiera
Justificación para esta restricción | Es un requisito de certificación que permite manejar la competividad y la confianza de los clientes en la fiabilidad del proceso | Justificación para esta restricción | Existe un presupuesto limitado aprobado por el cómite ejecutivo; superar este límite implica recortes en otras áreas crítcas de la empresa

## Restricciones de Tecnologia
RESTRICCIONES DE TECNOLOGIA |  | RESTRICCIONES DE TECNOLOGIA
Descripcion de la restricción | La solución debe implementarse utilizando la intraestructura en la nube de AWS, siguiendo estándares de seguridad y escalabilidad | Descripcion de la restricción | Se debe desarrollar la aplicación con microservicios en contenedores Docker y orquestados con Kubernetes en la nube de AWS
Usuario que expresa está restricción | Gerencia de TI | Usuario que expresa está restricción | Gerencia de TI
Justificación para esta restricción | l a empresa ya cuenta con un acuerdo corporativo con AWS que garantiza soporte preferencial, optimiza costos y facilita la integración con otros sistemas existentes dentro de la organización | Justificación para esta restricción | La empresa busca escailibilidad y flexibilidad en el despliegue, además de aprovechar la infraestructura y el soporte ya existente con AWS
RESTRICCIONES DE TECNOLOGIA |  | RESTRICCIONES DE TECNOLOGIA
Descripcion de la restricción | La solución debe integrarse con el sistema ERP, SAP, reutilizando los servicios web existentes para la gestión de stock | Descripcion de la restricción | El tiempo de respuesta de la plataforma debe ser menor a 3 segundos en promedio, incluso con 1.000 usuarios concurrentes
Usuario que expresa está restricción | Departamento de Operaciones | Usuario que expresa está restricción | Equipo de Arquitectura de Software
Justificación para esta restricción | Se requiere mantener la coherencia de datos y aprovechar la inversión previa en SAP, evitando costos adicionales de desarrollo o migración | Justificación para esta restricción | Se espera un alto volumen de transacciones en tiempo real; un rendimiento menor a este límite afectaría la productividad y la satisfacción del usuario

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Nº Horas por Semana | 12
Nº Semanas | 2
Nº de Desarrolladores | 2
Tareas transversales al proyecto | weeklies | 1.5
| Revisiones codigo | 4
| Documentación | 2
| Revisiones de historias | 2
| Reuniones stakeholder | 1.5
| Retrospectiva | 1
| Planeación | 4
Total Horas Asignadas para el Sprint | 35
Velocidad del Sprint | 5